## 시트1
1학기 미니프로젝트 [ MAGIC DRAW ] 일정 및 계획
1주차 | 파트 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 2020-11-15 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-19
|  | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목
| 기획 | 일정 수립 게임 화면 타이틀 컨셉 | 캐릭터/일반 몬스터/이펙트 컨셉트 자료 전달 |  | 캐릭터 애니메이션 컨셉 (공격/피격/이동) 몬스터 애니메이션 컨셉 (죽음/이동) | 게임 UI 디자인 | 게임 진행 흐름 flow 디자인 | 보스 몬스터 컨셉 디자인 보스몹 공격 형태/패턴 디자인
| 플밍 혜린님 |  |  | 공격 시스템 (버튼식) | 클래스 구조 설계 스프라이트 출력 게임 시스템 초기 설계 | 보스 몬스터 클래스 설계 및 구현 보스 스테이지 설계 충돌 처리 구현 마법 발사 시스템 구현 | 한붓그리기 시스템 구현 (일자/브이/삼각/사각) | 프로토타입 완성 (한붓그리기 시스템 이외) 타이틀 화면/게임 스토리 웹툰 띄우기 시스템
| 아트 현정님 캐릭터 이펙트 |  | 캐릭터 컨셉 | 캐릭터 컨셉 | 캐릭터 컨셉 디자인 수정 및 보완 사항 확인 공격 애니메이션 |  | 캐릭터 수정 | 타이틀 화면 작업 완료 캐릭터 애니메이션 작업
| 아트 예든님 배경 몬스터 |  | 몬스터 컨셉(삼각, 사각) | 몬스터 컨셉(삼각, 사각) | 몬스터 (삼각, 사각) 컨셉 디자인 수정 및 보완 사항 확인 몬스터 아웃글로우 (그라이데이션)효과 테스트 | 몬스터 (삼각, 사각) 애니메이션 배경 컨셉 | 배경 작업 | 배경 작업 몬스터(일자, 브이) 작업
2주차 | 파트 | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-22 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-26
|  | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목
| 기획 | 게임 스토리 웹툰 콘티 이펙트 컨셉, 형태 이펙트 생성, 소멸 디자인 |  |  | 사운드 서칭 | 사운드 서칭 | 밸런싱 작업 (몬스터 생성 딜레이, 속도, 보스 hp) | 게임 밸런싱 수정 및 보완 시연회 및 발표 준비
| 플밍 혜린님 | 보스 - 일반몬스터 소환 시스템 보스출현시 화면 흔들림 연출 보스 몬스터 공격 시스템 | 마우스 포인터 제작 마우스 드래그 파티클 제작 | 보스몬스터 전체 시스템 구현 완료 | 전체 시스템 테스트 1차 (캐릭터, 몬스터 4종, 보스몬스터, 배경 리소스 포함) |  | 사운드 작업 | 게임 밸런싱 수정 및 보완 버그 수정
| 아트 현정님 캐릭터 이펙트 | 이펙트 컨셉 디자인 일자/브이/삼각/사각 | 이펙트 작업 마법 발사 (일자/브이) 이펙트 애니메이션 | 이펙트 작업 마법 발사 (삼각/사각) 이펙트 애니메이션 | 이펙트 작업 마법 발사 4종 수정 이펙트 애니메이션 | 이펙트 작업 마법 발사 4종 수정 이펙트 애니메이션 | 타이틀 화면 수정 작업 | 캐릭터 애니메이션 승리모션
| 아트 예든님 배경 몬스터 | 보스몬스터 컨셉 작업 배경 크기 수정 작업 | 일반 몬스터 피격 모션 작업 | 보스몬스터 애니메이션 (눈알 깜빡임, 발길질, 죽음) | 엔딩 UI 작업 clear/game over 버튼 양피지 배경 | 인게임 UI 작업 마법 그리기 가이드 4종 몬스터 표시 화살표 | 게임 UI 디테일 추가 및 수정 | 게임 UI 디테일 추가 및 수정
결전 의 날 | 파트 | 2020-11-20: 2020-11-27
금
| 기획 | 2020-11-20: 프로젝트 종료 발표 및 시연
플밍 | bar: 2020-11-20
아트 현정님 캐릭터 이펙트 | bar: 2020-11-20
아트 예든님 배경 몬스터 | bar: 2020-11-20